## 事前協議チェックシート(新規)
事前協議チェックシート
１．工事名及び協議参加者 | [8 empty] | 実施日
| 工事名称 | [9 empty] | JCM-ASP〔(一社)全国土木施工管理技士会連合会〕
| 発注者 | 担当課名 | [8 empty] | インフォメーションブリッジ〔(株)アイサス〕
|  | 役職名 | (総括監督員) |  |  | (主任監督員) |  |  | (監督員) |  | basepage〔川田テクノシステム(株)〕
|  | 参加者名 | [8 empty] | 電脳ASPer（エスパー）〔(株)建設総合サービス〕
|  | Email | [8 empty] | 現場クラウドforサイボウズoffice〔(株)現場サポート〕
| 工事監理 （業務受注）者 | 会社名 | [8 empty] | 工事監理官〔東北インフォメーション・システムズ(株)〕
|  | 役職名 | (管理技術者) |  |  | (担当者) |  |  |  |  | BeingCollaboration〔(株)ビーイング〕
|  | 参加者名 | [8 empty] | その他
Email
| 受注者 | 会社名
|  | 役職名 | (現場代理人) |  |  | (監理技術者等) |  |  | (監理技術者補佐)
参加者名
Email
２．工事帳票の交換・共有方法
工事情報共有 システムの利用
|  | システムの名称(*1) |  | インフォメーションブリッジ〔(株)アイサス〕
|  | 機能 |  | 必須利用機能 |  |  |  | 任意利用機能
３．利用ソフト等
| 対象書類 | ファイル形式(拡張子) |  |  |  | 発注者利用ソフト (Ver.を含めて記載) |  |  | 受注者利用ソフト (Ver.を含めて記載)
| 工事帳票 | Ｗｏｒｄ形式（.docまたは.docx）
Ｅｘｃｅｌ形式（.xlsまたは.xlsx）
PDF形式（.pdf）
その他(.xxx)
| 工事写真（*2） | JPEG形式(.jpg)またはＴＩＦＦ形式（.tif) |  |  |  | ―
| 工事完成図 | SXF形式(.ｓｆｃまたはｓｆｚ)
４．書類の取り扱いについて
別紙、仙台市発注工事における工事書類最適化一覧表（営繕工事編）のとおり。
５．成果品（「４．対象書類」において電子納品とした成果品を対象に協議）
| 電子媒体 |  | 部 | 媒体種類
| 印 刷 物 |  | 部 | 印刷対象 | 別紙、仙台市発注工事における工事書類最適化一覧表（営繕工事編）のとおり。
形式
６．検査員との協議
| 協議実施日 |  | 年 | 月 | 日 |  | 検査員 |  |  | 印
【記載要領及び留意事項】
*1 | ｢その他」を選択した場合は（）内にシステム名を記入してください。
*2 | 納品写真ファイル形式はJPEGとなりますが、添付の参考図面等についてはTIFF形式でも可となります。
利用する
利用しない
グループ 11
発議書類作成機能
ワークフロー機能
工事書類等出力・保管支援機能
書類管理機能
スケジュール管理機能
CD-R
DVD-R
その他
製本
ファイル綴じ
その他
掲示板機能
Note on L3: yyyy/mm/ddで記載する。 (例)2020/4/1

## 事前協議チェックシート(新規)（記載例）
事前協議チェックシート（記載例）
１．工事名及び協議参加者 | [8 empty] | 実施日 | 2024-04-01
| 工事名称 |  | □□□□建築工事 | [8 empty] | JCM-ASP〔(一社)全国土木施工管理技士会連合会〕
| 発注者 | 担当課名 | □□局□□部□□課 | [8 empty] | インフォメーションブリッジ〔(株)アイサス〕
|  | 役職名 | (総括監督員) |  |  | (主任監督員) |  |  | (監督員) |  |  | basepage〔川田テクノシステム(株)〕
|  | 参加者名 | □□ □□ |  |  | □□ □□ |  |  | □□ □□ |  |  | 電脳ASPer（エスパー）〔(株)建設総合サービス〕
|  | Email | [9 empty] | 現場クラウドforサイボウズoffice〔(株)現場サポート〕
| 工事監理 （業務受注）者 | 会社名 | □□ | [8 empty] | 工事監理官〔東北インフォメーション・システムズ(株)〕
|  | 役職名 | (管理技術者) |  |  | (担当者) | [5 empty] | BeingCollaboration〔(株)ビーイング〕
|  | 参加者名 | □□ □□ |  |  | □□ □□ |  |  | □□ □□ |  |  | その他
Email
| 受注者 | 会社名 | □□
|  | 役職名 | (現場代理人) |  |  | (監理技術者等) |  |  | (監理技術者補佐)
|  | 参加者名 | □□ □□ |  |  | □□ □□ |  |  | □□ □□
Email
２．工事帳票の交換・共有方法
工事情報共有 システムの利用
|  | システムの名称(*1) |  | その他 |  |  |  | システム名（ | □□ |  | )
|  | 機能 |  | 必須利用機能 |  |  |  | 任意利用機能
３．利用ソフト等
| 対象書類 | ファイル形式(拡張子) |  |  |  | 発注者利用ソフト (Ver.を含めて記載) |  |  | 受注者利用ソフト (Ver.を含めて記載)
| 工事帳票 | Ｗｏｒｄ形式（.docまたは.docx） |  |  |  | Microsoft Word 2016 |  |  | Microsoft Word 2016
|  | Ｅｘｃｅｌ形式（.xlsまたは.xlsx） |  |  |  | Microsoft Excel 2016 |  |  | Microsoft Excel 2016
|  | PDF形式（.pdf） |  |  |  | Acrobat Reader DC |  |  | Acrobat Reader DC
その他(.xxx)
| 工事写真（*2） | JPEG形式(.jpg)またはＴＩＦＦ形式（.tif) | [6 empty] | EX-TREND 武蔵 Ｖｅｒ．○○
| 工事完成図 | SXF形式(.ｓｆｃまたはｓｆｚ) |  |  |  | Autodesk AutoCAD ○○○○ |  |  | Autodesk AutoCAD ○○○○
４．書類の取り扱いについて
別紙、仙台市発注工事における工事書類最適化一覧表（営繕工事編）のとおり。
５．成果品（「４．対象書類」において電子納品とした成果品を対象に協議）
| 電子媒体 | 2 | 部 | 媒体種類
| 印 刷 物 | 1 | 部 | 印刷対象 | 別紙、仙台市発注工事における工事書類最適化一覧表（営繕工事編）のとおり。
形式
６．検査員との協議(※3)
| 協議実施日 | 令和 4 | 年 | 5月 | 16日 |  | 検査員 | 仙台 太郎 |  | 印
【記載要領及び留意事項】
*1 | 納品写真ファイル形式はJPEGとなりますが、添付の参考図面等についてはTIFF形式でも可となります。
*2 | ｢その他」を選択した場合は（）内にシステム名を記入してください。
*3 | 工事の途中で、本工事で提出する書類、書類の提出方法、検査・納品方法を変更する場合は、再度検査員に協議してください。
利用する
利用しない
グループ 11
発議書類作成機能
ワークフロー機能
工事書類等出力・保管支援機能
書類管理機能
スケジュール管理機能
CD-R
DVD-R
その他
製本
ファイル綴じ
その他
掲示板機能
仙台
Note on L3: yyyy/mm/ddで記載する。 (例)2020/4/1

## ★R6.4版★工事関係書類一覧表
工事書類最適化一覧表（営繕工事編）
段階 | 区分 |  |  | No | 書 類 名 称 | 書類作成の根拠 | 原則的に作成を要する書類：○ （うち、最適化の対象書類：●） | [5 empty] | 本工事で提出する書類 | 受発注者間 提出方法 |  |  | 検査・納品 方法 |  |  | 備 考 | 〇 | ―
[7 empty] | 書類作成者 |  | 受注者書類作成の 位置付け |  |  |  |  | 工事情報共有システム | 電子メール・データ等 | 紙媒体 | 電子検査・納品 | 紙検査・納品 | 供用
[7 empty] | 発注者 | 受注者 | 提出 | 提示 | その他
[9 empty] | 監督職員 | 受注者保管 | 監督職員へ連絡 | 監督職員へ納品
工事着手前 | 契約図書 | 契約書 |  | 1 | 工事請負契約書（当初・変更） | ― | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ | ― | ― | ○ | ― | ○ | ― | 当初契約書は契約担当課へ提出
|  | 設計図書 |  | 2 | 質問回答書 | 標準仕様書 | ○ | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
|  |  |  | 3 | 現場説明書 |  | ○ | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
|  |  |  | 4 | 特記仕様書 |  | ○ | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
|  |  |  | 5 | 設計図面 |  | ○ | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
|  |  |  | 6 | 標準仕様書 |  | ○ | [5 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
| 契約関係書類 |  |  | 7 | 分別解体等の計画書（様式1～3） 【特に定めた契約条件】 | 市建設副産物適正処理推進要綱 |  | ○ |  |  |  |  | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ― | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の適用を受ける工事の契約事務の取扱いの概要について（通知）
|  |  |  | 8 | 着手届 | 契約書第3条 |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ― | ― | ○ | ― | ○ | ―
|  |  |  | 9 | 現場代理人等通知書 | 契約書第10条 |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ― | ― | ○ | ― | ○ | ―
|  |  |  | 10 | 工程届 | 契約書第3条 |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ― | ― | ○ | ― | ○ | ―
|  |  |  | 11 | 保証証書（履行保証、前金払） | 契約書第4条 契約書第34条 |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ― | ― | ○ | ― | ○ | ―
|  |  |  | 12 | 請負代金内訳書 | 契約書第3条 |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ―
|  |  |  | 13 | 請求書（前金払） | 契約書第34条 |  | ○ | ○ |  |  |  | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ― | 該当する場合
|  |  |  | 14 | 火災保険等保険証券 | 契約書第57条 市標準仕様書 |  | ○ |  | ○ |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| その他 |  |  | 15 | 建設業退職金共済組合証紙購入状況報告書 | 市建設業退職金共済制度に関する指導事項 |  | ○ | ○ |  |  |  | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ―
|  |  |  | 16 | 工事カルテ登録内容確認書 | 標準仕様書 市標準仕様書 |  | ○ |  |  |  |  | 〇 | ― | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 監督職員は受注・変更・完成・訂正時に確認サインをする。 監督職員はコリンズテクリスセンターから送付される電子メール（登録内容確認書）を保管する。
|  |  |  | 17 | 再生資源利用（促進）計画書 | 市建設副産物適正処理推進要綱 |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ― | ― | ○ | ― | ○ | ― | 該当する建設資材を搬入・搬出する予定がある場合、施工計画書へ含めて提出する。
|  |  |  | 18 | 建設リサイクル法に基づく通知書 | 市建設副産物適正処理推進要綱 | ○ | [5 empty] | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ― | 建設リサイクル法対象工事（請負金額1億円以上など：法律を確認すること）は作成が必要
| 工事書類 | 施工計画 | 施工計画 | 19 | 施工計画書 | 標準仕様書 |  | ● | ● |  |  |  | ○ | ― | ― | ○ | ― | ○ | ― | 工種別の施工計画書は、各工種の工事量が少量の場合は、複数の工種をまとめて作成し提出できる。 また、提出にあたっては「工事に関する承諾・確認書」にて提出すること。
|  |  |  | 20 | 施工図 承諾（製作）図 | 標準仕様書 |  | ○ | ○ |  |  |  | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ― | 提出にあたっては「工事に関する承諾・確認書」にて提出すること。
|  |  |  | 21 | 実施工程表 | 標準仕様書 |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ― | ― | ○ | ― | ○ | ― | 予定進捗率及び実施進捗率を記載すること。 監督職員は、提出頻度を指示する。（隔月、毎月 等） また、施工中における提出により市標準仕様書で定める履行報告と兼ねる。
|  |  |  | 22 | 総合評価落札方式（技術提案等） 履行計画書 | 仙台市発注工事における総合 評価一般競争入札の手引き |  | ○ | ○ |  |  |  | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ― | 入札時に提出した技術提案等に係る記載内容のうち、履行すべき内容を一覧にして、発注担当部署へ提出し、それらが施工計画書等に適切に反映されているか当初施工計画書の提出時に確認を受けなければならない（「仙台市発注工事における総合評価一般競争入札の手引き」参考様式－６）。
|  |  | 施工体制 | 23 | 施工管理技術者の資格等の能力を証明する資料 | 標準仕様書 |  | ● | ● |  |  |  | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ― | 施工管理技術者の氏名その他必要事項を（工種別）施工計画書に記載し、資格証明等を添付する等で省略可。
|  |  |  | 24 | 技能士及び技能資格者の資格等を証明する資料 | 標準仕様書 |  | ● | ● |  |  |  | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ― | 技能士の氏名その他必要事項を（工種別）施工計画書に記載し、資格証明等を添付する等で省略可。
|  |  |  | 25 | 電気保安技術者の資格等を証明する資料 | 標準仕様書 |  | ● | ● |  |  |  | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ― | 電気保安技術者の氏名その他必要事項を（総合）施工計画書に記載し、資格証明等を添付する等で省略可。
|  |  |  | 26 | 工事用電力設備の保安責任者の報告資料 | 標準仕様書 |  | ● | ● |  |  |  | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ― | 工事用電力設備の保安責任者の氏名その他必要事項を（総合）施工計画書に記載し、資格証明等を添付する等で省略可。
|  |  |  | 27 | 解体工事技術管理者届 | 市建設副産物適正処理推進要綱 |  | ○ | ○ |  |  |  | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ―
|  |  |  | 28 | 下請負人通知書 | 契約書第7条 |  | ○ | ○ |  |  |  | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ―
|  |  |  | 29 | 施工体制台帳（写し） | 標準仕様書 建設業法第24条の7 公共工事の入札及び契約の適 正化の促進に関す法律第15条 |  | ○ | ○ |  |  |  | 〇 | [6 empty] | 作業員名簿などの個人情報が記載されている部分は、工事情報共有システムで提出できないため、電子メール等や紙媒体で提出すること。
|  |  |  | 30 | 施工体系図 | 標準仕様書 建設業法第24条の7 |  | ○ | ○ |  |  |  | 〇
施工中 |  |  |  | 31 | 短期工程表（月間・週間等） | 標準仕様書 |  | ● | ● |  |  |  | 〇 | [6 empty] | 原則として、実施工程表の補足として提出を求めるものは、月間（または週間）工程表とすることで、週間（または月間）工程表を省略可。 ただし、居ながら工事を行う場合については、施設管理者との調整等が必要となることから別途工程表の作成が必要。
|  |  |  | 32 | 休日・夜間作業届 | 標準仕様書 |  | ○ | ○ |  |  |  | 〇
|  |  |  | 33 | 施工条件についての通知 | 契約書第18条 |  | ○ | ○ |  |  |  | 〇
|  |  |  | 34 | 工事に関する承諾・確認書 | 標準仕様書 |  | ○ | ○ |  |  |  | 〇
|  |  |  | 35 | 工事に関する協議書 | 標準仕様書 |  | ○ | ○ |  |  |  | 〇
|  |  |  | 36 | 工事に関する指示書 | 標準仕様書 | ○ |  | ○ |  |  |  | 〇
|  |  |  | 37 | 打合せ記録書 | 標準仕様書 |  | ○ | ○ |  |  |  | 〇
|  |  |  | 38 | 敷地状況確認の報告書 | 標準仕様書 |  | ○ | ○ |  |  |  | 〇
|  |  |  | 39 | 一工程の施工完了報告 | 標準仕様書 |  | ○ | ○ |  |  |  | 〇
|  |  |  | 40 | 工事写真 | 標準仕様書 市標準仕様書 |  | ○ | ○ |  |  |  | 〇 | [6 empty] | 仙台市建築工事写真作成基準及び工事書類最適化ガイドブック（営繕工事版）に基づく。
|  |  |  | 41 | 工事材料の搬入報告 | 標準仕様書 |  | ● | ● |  |  |  | 〇 | [6 empty] | 工事写真を提出する、工事打合せ書に記載する、納品書の写しを提出する等で省略可。
施工中 | 工事書類 | 施工計画 | 施工体制 | 42 | 材料の品質等を証明する資料 | 標準仕様書 |  | ● | ● |  |  |  | 〇 | [6 empty] | 設計図書においてJIS又はJASによると指定された材料で、JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の提出を省略可。
|  |  |  | 43 | 各種計算書 | 標準仕様書 |  | ○ |  |  |  | ○ | 〇
|  |  |  | 44 | 材料検査願 | 契約書第13条 標準仕様書 |  | ● | ● |  |  |  | 〇 | [6 empty] | 原則的には検査希望日その他必要事項を実施工程表、短期工程表、工事打合せ書等に記載する等で省略可。 ただし、旅費・日当が必要となる場合においては提出が必要。
|  |  |  | 45 | 確認・立会請求書 | 契約書第14条 標準仕様書 |  | ● | ● |  |  |  | 〇 | [6 empty] | 確認・立会の希望日その他必要事項を実施工程表、工事週報、短期工程表、工事打合せ書等に記載する等で省略可。
|  | 施工状況 | 安全管理 | 46 | 事故等報告書 | 仙台市建設工事事故における事務処理要領 |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 〇
|  |  |  | 47 | 事故調査委員会の調査・検討結果に対する報告書 | 仙台市局区等事故調査委員会運営要領 |  | ○ | ○ |  |  |  | 〇
|  | 工事発生材 |  | 48 | 工事発生材引渡書・調書 | 標準仕様書 |  | ○ | ○ |  |  |  | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ―
| 契約関係書類 | 中間前金払 |  | 49 | 申請書兼承認書 | 契約書第34条の2 |  | ○ | ○ |  |  |  | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ―
|  |  |  | 50 | 認定調書 | 契約書第34条の2 | ○ |  | ○ |  |  |  | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ―
|  |  |  | 51 | 認定請求書 | 契約書第34条の2 |  | ○ | ○ |  |  |  | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ― | 要件を満たすことが確認できる書類を添付すること。
|  |  |  | 52 | 保証証書（中間前金払） | 契約書第34条の2 |  | ○ | ○ |  |  |  | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ―
|  |  |  | 53 | 請求書（中間前払金） | 契約書第34条の2 |  | ○ | ○ |  |  |  | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ―
|  | 部分引渡し 検査 |  | 54 | 指定部分完成届 | 契約書第38条 |  | ○ | ○ |  |  |  | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ―
|  |  |  | 55 | 引渡書(指定部分) | 契約書第38条 |  | ○ | ○ |  |  |  | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ―
|  |  |  | 56 | 請求書（指定部分完済払金） | 契約書第38条 |  | ○ | ○ |  |  |  | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ―
|  | 部分払 検査 |  | 57 | 既済部分検査願 | 契約書第37条 |  | ○ | ○ |  |  |  | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ―
|  |  |  | 58 | 出来形部分を示す資料 | 標準仕様書 |  | ○ | ○ |  |  |  | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ―
|  |  |  | 59 | 請求書（部分払） | 契約書第37条 |  | ○ | ○ |  |  |  | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ―
|  | 修補 |  | 60 | 完成届（修補完了） | 契約書第31条 |  | ○ | ○ |  |  |  | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ―
|  | 部分使用 |  | 61 | 部分使用承諾書 | 契約書第33条 |  | ○ | ○ |  |  |  | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ―
|  | 工期延期 |  | 62 | 工期延長願 | 契約書第21条 |  | ○ | ○ |  |  |  | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ―
|  | 支給品等 | 支給品 | 63 | 支給品受領書 | 契約書第15条 |  | ○ | ○ |  |  |  | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ―
|  |  | 建設 機械 | 64 | 建設機械借用書 | 契約書第15条 |  | ○ | ○ |  |  |  | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ―
| その他 |  |  | 65 | 産業廃棄物管理表（マニフェスト） | 標準仕様書 |  | ● |  | ● |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | マニフェストを提示することにより提出は不要（施工報告書等にマニフェストの添付は不要）
|  |  |  | 66 | 休工計画・実績書 | 仙台市営繕工事週休２日モデル工事実施要領 |  | 〇 | 〇 |  |  |  | ― | [6 empty] | 仙台市営繕工事週休２日モデル工事実施要領に基づく。
工事完成時(指定部分検査時） | 契約関係書類 |  |  | 67 | 完成届 | 契約書第31条 |  | ○ | ○ |  |  |  | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ―
|  |  |  | 68 | 引渡書 | 契約書第31条 |  | ○ | ○ |  |  |  | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ―
|  |  |  | 69 | 請求書（完成） | 契約書第32条 |  | ○ | ○ |  |  |  | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ―
| 工事完成図書 |  | 完成図書 | 70 | 完成図書目録 | 市標準仕様書 |  | ○ |  |  |  | ○ | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ―
|  |  |  | 71 | 完成図A3版2つ折り製本 | 市標準仕様書 |  | ○ |  |  |  | ○ | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ―
|  |  |  | 72 | 機器保証書 | 市標準仕様書 |  | ○ |  |  |  | ○ | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ―
|  |  |  | 73 | 保全に関する資料 | 標準仕様書 |  | ○ |  |  |  | ○ | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ―
|  |  | 完成書類 | 74 | 建退共制度に係る被共済就労者状況報告書の写し | 市建設業退職金共済制度に関する指導事項 |  | ○ |  |  |  | ○ | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ―
|  |  |  | 75 | 建設業退職金共済組合証紙使用実績報告書 | 市建設業退職金共済制度に関する指導事項 |  | ○ |  |  |  | ○ | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ―
|  |  |  | 76 | 建設業退職金共済組合証紙配布状況総括表 | 市建設業退職金共済制度に関する指導事項 |  | ○ |  |  |  | ○ | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ―
|  |  |  | 77 | 建設業退職金共済組合証紙貼付実績報告書 | 市建設業退職金共済制度に関する指導事項 |  | ○ |  |  |  | ○ | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ―
|  |  |  | 78 | 工事カルテ登録内容確認書 | 標準仕様書 市標準仕様書 |  | ○ |  |  |  |  | 〇 | ― | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 監督職員は受注・変更・完成・訂正時に確認サインをする。 監督職員はコリンズテクリスセンターから送付される電子メール（登録内容確認書）を保管する。
|  |  |  | 79 | 完成写真 | 市標準仕様書 |  | ○ |  |  |  | ○ | 〇 | [6 empty] | 仙台市建築工事写真作成基準及び工事書類最適化ガイドブック（営繕工事版）に基づく。
|  |  |  | 80 | 再生資源利用（促進）実施書 | 市建設副産物適正処理推進要綱 |  | ○ |  |  |  | ○ | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ― | 該当する建設資材を搬入・搬出した場合に提出する。
|  |  |  | 81 | 機材検査試験成績報告書 | 標準仕様書 |  | ○ |  |  |  | ○ | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ―
|  |  |  | 82 | 施工検査試験成績報告書 | 標準仕様書 |  | ○ |  |  |  | ○ | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ―
|  |  |  | 83 | 工事発生材再資源化調書 | 標準仕様書 |  | ○ |  |  |  | ○ | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ―
|  |  |  | 84 | 総合評価落札方式（技術提案等） 履行確認調書 | 仙台市発注工事における総合 評価一般競争入札の手引き |  | ○ |  |  |  | ○ | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ― | 工事完成時にはその履行結果を一覧にして発注担当部署へ報告のうえ、 履行の有無について確認を受けなければならない（「仙台市発注工事における総合評価一般競争入札の手引き」参考様式－７）。
|  |  |  | 85 | 完成図CADデータ及びPDFデータ（CD-R） | 市標準仕様書 |  | ○ |  |  |  | ○ | 〇 | ― | 〇 | ― | 〇 | ― | ―
|  |  |  | 86 | 下請負人通知書 | 下請負における地元発注推進企業の顕彰に関する要綱実施要領 |  | ○ |  |  |  | ○ | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ―
※ 上記によるほか。特記仕様書による。
令和6年4月1日以降
※本工事で提出する書類、書類の提出方法、検査・納品方法は、工事の途中で
あっても受発注者での協議により変更することができます。
: 本工事で提出する書類に〇をつけること。
: 提出方法、検査・納品方法を選ぶことが可能な書類。それぞれの方法
について、いずれかに〇をつけること。