## 別紙3
別紙３ | [10 empty] | 別紙３
休 工 計 画 ・ 実 績 書 | [10 empty] | 休 工 計 画 ・ 実 績 書
提 出 日 |  |  |  |  | （ | 迄の実績及び |  | 以降計画 |  | ） | 提 出 日 | 2024-03-08 |  |  |  | （ | 3 |  | 迄の実績及び |  | - | 以降計画 |  | ）
工 事 名 | [10 empty] | 工 事 名 |  | ●●●●●工事
受 注 者 | [10 empty] | 受 注 者 |  | 株式会社 ●●●●工業 代表取締役 ●● ●●
工 期 |  |  |  |  | ～ | [5 empty] | 工 期 | 2023-04-03 |  |  |  | ～ |  | 2024-03-15
対象期間 |  |  |  |  | ～ | [5 empty] | 対象期間 | 2023-05-22 |  |  |  | ～ |  | 2024-03-01
月 別 | 計画休工日 ※ |  |  | 実績休工日 ※計画月は計画日数を記載 |  |  | 備 考 （対象外の期間等） |  |  |  | 月 別 | 計画休工日 ※ |  |  | 実績休工日 ※計画月は計画日数を記載 |  |  |  |  | 備 考 （対象外の期間等）
| 土･日･祝 | 振替休工 | 計 | 土･日･祝 | 振替休工 | 計 | [5 empty] | 土･日･祝 | 振替休工 | 計 | 土･日･祝 | 振替休工 |  |  | 計
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 準備期間
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5月 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  | 2 | 5/22 現場施工着手
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 6月 | 8 | 0 | 8 | 6 | 1 |  |  | 7
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7月 | 9 | 2 | 11 | 8 | 4 |  |  | 12
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 8月 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 |  |  | 9 | 夏季休暇3日を除く
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 9月 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  | 2 | 9/4～ 工場製作のみ
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 10月 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 |  |  | 5 | ～10/13 工場製作のみ
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 11月 | 9 | 1 | 10 | 8 | 3 |  |  | 11
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 12月 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 |  |  | 7 | 年末休暇3日を除く
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1月 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |  |  | 4 | 年始休暇3日を除く 1/9～1/31 一時中止
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2月 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |  |  | 10
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3/1 現場施工完了
累 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 累計休工日達成率 |  | #DIV/0! |  | 累 計 | 66 | 3 | 69 | 59 | 10 |  |  | 69 | 累計休工日達成率 |  |  | 100%
（１）対象期間は、現場施工に着手した日（準備期間は含まない）から現場施工が完了した日（後片 付け期間は含まない）までとする。 （２）計画休工日の累計日数とは、受注者がモデル工事の対象期間中に取得しなければならない休工 日の累計日数であり、受注者が独自に追加した計画休工日は含まないものとする。 （３）休工日の振り替えや対象外となる期間、そのほか実施方法等の詳細については要領による。 （４）設計図書に定めのある場合を除き、本書の内容を証明することを目的として、別途工事日報や 週報等を作成する必要はない。
（１）対象期間は、現場施工に着手した日（準備期間は含まない）から現場施工が完了した日（後片 付け期間は含まない）までとする。 （２）計画休工日の累計日数とは、受注者がモデル工事の対象期間中に取得しなければならない休工 日の累計日数であり、受注者が独自に追加した計画休工日は含まないものとする。 （３）休工日の振り替えや対象外となる期間、そのほか実施方法等の詳細については要領による。 （４）設計図書に定めのある場合を除き、本書の内容を証明することを目的として、別途工事日報や 週報等を作成する必要はない。
Note on K24: ※対象外の期間を除いた土･日･祝日の 合計日数と一致する必要があります。
Note on S24: ※実績休工日の累計日数≦計画休工日の累計日数
Note on Z24: ※達成状況の判定 ［4週8休以上］100％ ［4週7休以上8休未満］87.5％以上100％未満 ［4週6休以上7休未満］75.0％以上87.5％未満
Note on AM24: ※対象外の期間を除いた土･日･祝日の 合計日数と一致する必要があります。
Note on AU24: ※実績休工日の累計日数≦計画休工日の累計日数
Note on BB24: ※達成状況の判定 ［4週8休以上］100％ ［4週7休以上8休未満］87.5％以上100％未満 ［4週6休以上7休未満］75.0％以上87.5％未満