## 様式-共1-Ⅱw
| 同種工事の施工実績あり |  |  |  | 同種工事規模以上の工事に監理技術者として従事した実績あり
| 同種工事の施工実績なし |  |  |  | 同種工事規模以上の工事に主任技術者として従事した実績あり
同種工事規模未満の工事に監理技術者として従事した実績あり
同種工事規模未満の工事に主任技術者として従事した実績あり
同種工事に監理技術者又は主任技術者として従事した実績なし
技術士（建設部門又は，総合技術監理部門の建設部門に限る）資格あり
資格なし
様式-共1-Ⅱw
[5 empty] | 整理番号 | 140510598
評価値申告書
会社名
工事件名 | 鶴巻ポンプ場建設工事（土木）
１．評価項目
評価視点 | 評価項目 |  | 加算 点 配点 | 評点 配点 | 申告内容 |  | 得 点 | 加 重 度 | 評 点 | 評価点 |  | 評価点 計 | 仙台市 確認
企業の 評価 〔簡易な施工計画〕 | 施工上特に配慮が必要とされる条件や課題に関する技術的所見① |  | 20 | 6 | ※審査後，仙台市が評価点を入力します。 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | □□
| 施工上特に配慮が必要とされる条件や課題に関する技術的所見② |  |  | 6 | ※審査後，仙台市が評価点を入力します。 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | □□
12
企業の 施工能力 | ア 過去10ヶ年度及び現年度における 同種工事の施工実績 |  | 10 | 4 |  |  | 0 | 4 | 0 |  |  | 0 | □□
| イ 品質管理システムの認証取得状況 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | □□
配置予定 技術者の 能力 | ウ 過去10ヶ年度及び現年度における 同種工事の施工実績 |  |  | 4 |  |  | 0 | 2 | 0 |  |  |  | □□
企業の 社会性 | エ 環境管理システムの認証取得等の状況 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | □□
10
|  |  | 30 | [7 empty] | 加算点 ① | 0 | □□
２．入札価格 |  |  | ② |  |  |  | （消費税抜き）
３．評価値の計算 |  |  |  |  | ↓※審査後，仙台市が入力 |  |  | ↓※審査後，仙台市が入力
評価値＝ | 標準点＋加算点（①） | ＝ | 100点＋ |  |  |  |  | ＝ |  |  |  |  | □□
入札価格（②）
※評価値は，入札価格を一億で除したもので計算し，小数点以下第6位を切り捨てとします。
４．留意事項
※1 はじめに，整理番号，会社名（商号）及び工事件名を記入して下さい。
※2 計算表の太枠セル（黄色）について，該当するものをリストから選択するか又は数値を入力して下さい。
※3 記入等にあたっては，入札公告の「総合評価に関する説明書」をお読み下さい。

## 様式-共Ⅱ 簡易な施工計画書①
様式-Ⅱ
|  |  |  | 整理番号 | 140510598
簡易な施工計画書 テーマ①
会社名
工事件名 |  | 鶴巻ポンプ場建設工事（土木）
■施工上特に配慮が必要とされる条件や課題－簡易な施工計画のテーマ
本工事は，東日本大震災による地盤沈下により，浸水リスクが高まった原町東部地区に雨水ポンプ場を建設することにより，浸水被害を軽減し，市民生活の安全を図るものである。 施工箇所が学校・住宅に近接しており，安全かつ周辺環境に配慮した施工が望まれるため，次の細目について技術的所見を求める。
| 細目① | 「安全管理」 | 発生土運搬に使用するﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸによる一般車両への影響が懸念されるため，その運行上の安全確保が重要となる。ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸの安全管理に関する体制・手順について簡潔に記載すること。
| 細目② | 「安全管理」 | 発生土運搬に使用するﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸの過積載防止への取り組みが重要となるため，ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸの過積載防止の取り組みに関する体制・手順について簡潔に記載すること。
| 細目③ | 「周辺配慮」 | 工事期間が長期間に渡ることから，学校及び周辺住民からの理解・協力は円滑に工事を進める上で重要となる。学校及び周辺住民への対策について簡潔に記載すること。
具 体 的 な 所 見
細目①について
細目②について
細目③について
備 考 | ・所見は文章を記載するものとし，使用する文字の大きさは10ポイント以上で，印刷したときに欄内に収まることとする。 ・所見は配置予定技術者本人が作成すること。 ・提出は本様式のみとし，図表等は添付しないこと。

## 様式-共Ⅱ 簡易な施工計画書 ②
様式-Ⅱ
|  |  |  | 整理番号 | 140510598
簡易な施工計画書 テーマ②
会社名
工事件名 |  | 鶴巻ポンプ場建設工事（土木）
■施工上特に配慮が必要とされる条件や課題－簡易な施工計画のテーマ
本工事は，東日本大震災による地盤沈下により，浸水リスクが高まった原町東部地区に雨水ポンプ場を建設することにより，浸水被害を軽減し，市民生活の安全を図るものである。 別途施工中のｼｰﾙﾄﾞ到達位置が決定しているため，本工事で施工する到達立坑兼特殊人孔の施工精度及び工程管理が重要である。また，比較的大深度での施工となるため，次の細目について技術的所見を求める。
| 細目① | 「品質管理」 | ｼｰﾙﾄﾞ到達位置は，平面縦断計画により詳細に決定していることから，立坑の平面位置・基準高等の精度管理は特に重要となる。規格値は土留工を準用し，変位（水平方向）を±100㎜，基準高（垂直方向）を±50㎜とするが，この規格値の何ﾊﾟｰｾﾝﾄで施工するか。 また，その体制・手順について簡潔に記載すること。 1.変位，基準高はｼｰﾙﾄﾞ到達予定中心位置(坑口)を基準とする。
| 細目② | 「工程計画」 | 到達立坑となること。また，流入渠は特殊人孔完成後の施工となるなど，当該工種の工程管理が全体工程に大きく影響することとなる。したがって，工期短縮が不可欠であるため，ｼｰﾙﾄﾞ到達立坑及び特殊人孔の施工日数及び短縮方法について簡潔に記載すること。なお，日数の算出にあたっては次の条件に基づく。 1.作業時間は昼間（実働8時間）とする。 2.休日は4週8休とする。 3.工期の設定は，立坑圧入用反力ｱﾝｶｰ削孔開始から特殊人孔型枠支保工撤去完了までとする。 4.その他，設計図書に基づくものとする。 ※補足的に施工日数が分かるネットワーク工程表等（A4用紙1枚以内）の添付を可とする。
| 細目③ | 「安全管理」 | 特殊人孔築造は大深度での施工であることから，災害発生時に迅速な避難・救助を実施する上で地下と地上との確実な連絡が重要となる。連絡確保に関し簡潔に記載すること。
具 体 的 な 所 見
細目①について
細目②について
細目③について
備 考 | ・所見は文章を記載するものとし，使用する文字の大きさは10ポイント以上で，印刷したときに欄内に収まることとする。 ・所見は配置予定技術者本人が作成すること。 ・提出は本様式に加え細目に米印で示すもののみ，補足的説明に必要な資料の添付は可とする。

## 様式-共2Ｗ
| 同種工事の施工実績あり |  |  | 同種工事規模以上の工事に監理技術者として従事した実績あり
| 同種工事の施工実績なし |  |  | 同種工事規模以上の工事に主任技術者として従事した実績あり
同種工事規模未満の工事に監理技術者として従事した実績あり
同種工事規模未満の工事に主任技術者として従事した実績あり
同種工事に監理技術者又は主任技術者として従事した実績なし
様式-共-２ｗ
[7 empty] | 整理番号 |  | 140510598
企業の技術力等の状況
企業の施工能力 | ア.同種工事の施工実績 | 同種工事の 施工実績の有無 |  | 実績の有無 | 同種工事の施工実績なし
※同種工事の実績がない場合は，以下の記入は不要です。
|  | 同種工事のCORINS登録 |  | 建設業許可番号 ＋CORINS登録番号 | [5 empty] | ＋
工事実績情報（CORINS）の登録がある場合は，以下の欄の記入は不要です
発 注 機 関
工 事 名 称
|  | 請 負 金 額 |  | 0
施 工 場 所
工 事 概 要
|  | 契約工期（期間） |  |  |  |  | ～
|  | 受 注 形 態 |  |  | ※共同企業体の場合の出資比率（％）→
|  | イ.品質管理システム （ISO9001）の認証取得状況 |  | 認証取得の有無 |  |  |  | 登録証の有効期限
配置予定技術者の能力 | ウ.同種工事の施工実績 | 配置予定技術者の氏名 及び当該工事に従事する役割 |  | 氏 名
従事する役割
|  | 同種工事の施工実績 の有無 |  | 実績の有無 | 同種工事規模以上の工事に監理技術者として従事した実績あり
|  | 同種工事の CORINS登録 |  | 建設業許可番号 ＋CORINS登録番号 | [5 empty] | ＋
工事実績情報（CORINS）の登録がある場合は，以下の欄の記入は不要です
発注機関
工 事 名 称
|  | 請負金額 |  | 0
施工場所
工事概要
|  | 契約工期（期間） |  |  |  | ～
|  | 従事期間 |  |  |  | ～
|  | 従事した役割 |  | 従事した役割 |  |  | ←▼から選択
|  | 従事時の保有資格 |  | 資格名称
企業の 社会性 | エ.環境管理システムの 認証取得等の状況 |  |  | ＩＳＯ１４００１ |  |  |  | 登録証の有効期限
環境報告書等の公表
| 注1 |  | …該当するものを「リスト（▼表示されます）」から選択して下さい。
…該当する内容を直接入力（数値又は文字）して下さい。
| 注2 | 記入にあたっては，入札公告の「総合評価に関する説明書」をお読み下さい。