## 様式-共1-Ⅱw
| 同種工事の施工実績あり |  |  |  | 同種工事規模以上の工事に監理技術者として従事した実績あり
| 同種工事の施工実績なし |  |  |  | 同種工事規模以上の工事に主任技術者として従事した実績あり
同種工事規模未満の工事に監理技術者として従事した実績あり
同種工事規模未満の工事に主任技術者として従事した実績あり
同種工事に監理技術者又は主任技術者として従事した実績なし
技術士（建設部門又は，総合技術監理部門の建設部門に限る）資格あり
資格なし
様式-共1-Ⅱw
[5 empty] | 整理番号 | 150510275
評価値申告書
会社名
工事件名 | 石積埋立処分場場内整備工事（第２期整備第１区画）
１．評価項目
評価視点 | 評価項目 |  | 加算 点 配点 | 評点 配点 | 申告内容 |  | 得 点 | 加 重 度 | 評 点 | 評価点 |  | 評価点 計 | 仙台市 確認
企業の 評価 〔簡易な施工計画〕 | 施工上特に配慮が必要とされる条件や課題に関する技術的所見① |  | 20 | 6 | ※審査後，仙台市が評価点を入力します。 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | □□
| 施工上特に配慮が必要とされる条件や課題に関する技術的所見② |  |  | 6 | ※審査後，仙台市が評価点を入力します。 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | □□
12
企業の 技術力 | ア 過去10ヶ年度及び現年度における 同種工事の施工実績 |  | 10 | 4 |  |  | 0 | 4 | 0 |  |  | 0 | □□
| イ 品質管理システムの認証取得状況 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | □□
配置予定 技術者の 評価 | ウ 過去10ヶ年度及び現年度における 同種工事の施工実績 |  |  | 4 |  |  | 0 | 2 | 0 |  |  |  | □□
企業の 社会性 | エ 環境管理システムの認証取得等の 状況 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | □□
10
|  |  | 30 | [7 empty] | 加算点 ① | 0 | □□
２．入札価格 |  |  | ② |  |  |  | （消費税抜き）
３．評価値の計算 |  |  |  |  | ↓※審査後，仙台市が入力 |  |  | ↓※審査後，仙台市が入力
評価値＝ | 標準点＋加算点（①） | ＝ | 100点＋ |  |  |  |  | ＝ |  |  |  |  | □□
入札価格（②）
※評価値は，入札価格を一億で除したもので計算し，小数点以下第6位を切り捨てとします。
４．留意事項
※1 はじめに，整理番号，会社名（商号）及び工事件名を記入して下さい。
※2 計算表の太枠セル（黄色）について，該当するものをリストから選択するか又は数値を入力して下さい。
※3 記入等にあたっては，入札公告の「総合評価に関する説明書」をお読み下さい。

## 様式-共Ⅱ 簡易な施工計画書①
様式-Ⅱ
|  |  |  | 整理番号 | 150510275
簡易な施工計画書 テーマ①
会社名
工事件名 |  | 石積埋立処分場場内整備工事（第２期整備第１区画）
■施工上特に配慮が必要とされる条件や課題－簡易な施工計画のテーマ
本工事は，石積埋立処分場の第２計画のうち第１区画の埋立地を整備する工事である。 本工事において，土工が大きな割合を占めることから，次の細目について技術的所見を求める。
| 細目① | 「工程計画」 | 本工事では，土工が他工種の工程に与える影響が大きいため，土工の施工が遅れると工事全体の遅れにつながる恐れがある。 したがって，工事全体の工種を的確に把握し，つながりのわかる工程表を作成するとともに，他工事との関連や稼動している施設であることを考慮し，土工を工程通り確実に施工するための具体的な技術提案の提出を求める。（※工程表については，Ａ４またはＡ３用紙１枚以内とする。）
| 細目② | 「品質管理」 | 本工事では，掘削した土砂等を盛土材として再利用することとしているが，利用する用途により求められる品質や施工方法が異なっている。特に遮水シートを損傷しないよう盛土の品質や施工方法について考慮する必要がある。 したがって，盛土材として利用する用途に応じた品質の確保と適切に施工するための具体的な技術提案の提出を求める。（ただし，情報化施工に関する提案は除く。）
| 細目③ | 「その他」 | 本工事では，情報化施工技術を用いることにより盛土等や出来形管理の品質向上，効率化が期待できる。 したがって，盛土等や出来形管理の品質向上，効率化について具体的な技術提案の提出を求める。
具 体 的 な 所 見
細目①について
細目②について
細目③について
備 考 | ・所見は文章を記載するものとし，使用する文字の大きさは10ポイント以上で，印刷したときに欄内に収まることとする。 ・所見は配置予定技術者本人が作成すること。 ・提出は本様式のみとし，図表等は添付しないこと。ただし，細目１「工程計画」の工程表については，Ａ４またはＡ３用紙１枚以内とする。

## 様式-共Ⅱ 簡易な施工計画書 ②
様式-Ⅱ
|  |  |  | 整理番号 | 150510275
簡易な施工計画書 テーマ②
会社名
工事件名 |  | 石積埋立処分場場内整備工事（第２期整備第１区画）
■施工上特に配慮が必要とされる条件や課題－簡易な施工計画のテーマ
本工事は，石積埋立処分場第２整備第１区画の埋立地を整備する工事である。 本工事において，遮水工が大きな割合を占めることから，次の細目について技術的所見を求める。
| 細目① | 「施工課題」 | 遮水シートは，損傷させることなく敷設することが重要であるが，施工範囲が広大であるため，損傷リスクが高まるものと予想される。 したがって，遮水シートの損傷を防止する対策と方法について具体的な技術提案の提出を求める。（ただし，遮水シートの下部，上部における土工に関する提案は除く。）
| 細目② | 「品質管理」 | 本工事では，遮水工の施工範囲が広大であるため，遮水シート同士の接合が不確実となり漏水が発生する可能性がある。 したがって，遮水シート同士を確実に接合し，かつ確認できる方法について具体的な技術提案の提出を求める。
| 細目③ | 「品質管理」 | 本工事では，今回敷設する遮水シートと既存の遮水シートや各種構造物との接合箇所が多いため，接合が不確実となり漏水が発生する可能性がある。 したがって，既存の遮水シートや各種構造物との接合箇所を把握したうえで確実に接合し，確認できる方法について具体的な技術提案の提出を求める。
具 体 的 な 所 見
細目①について
細目②について
細目③について
備 考 | ・所見は文章を記載するものとし，使用する文字の大きさは10ポイント以上で，印刷したときに欄内に収まることとする。 ・所見は配置予定技術者本人が作成すること。 ・提出は本様式に加え細目に米印で示すもののみ，補足的説明に必要な資料の添付は可とする。

## 様式-共2Ｗ
| 同種工事の施工実績あり |  |  | 同種工事規模以上の工事に監理技術者として従事した実績あり
| 同種工事の施工実績なし |  |  | 同種工事規模以上の工事に主任技術者として従事した実績あり
同種工事規模未満の工事に監理技術者として従事した実績あり
同種工事規模未満の工事に主任技術者として従事した実績あり
同種工事に監理技術者又は主任技術者として従事した実績なし
様式-共-２ｗ
[7 empty] | 整理番号 |  | 150510275
企業の技術力等の状況
企業の技術力 | ア.同種工事の施工実績 | 同種工事の 施工実績の有無 |  | 実績の有無
※同種工事の実績がない場合は，以下の記入は不要です。
|  | 同種工事のCORINS登録 |  | 建設業許可番号 ＋CORINS登録番号 | [5 empty] | ＋
工事実績情報（CORINS）の登録がある場合は，発注機関及び工事名称のみ記入
発 注 機 関
工 事 名 称
|  | 契 約 金 額 |  | 0
施 工 場 所
工 事 概 要
|  | 契約工期（期間） |  |  |  |  | ～
|  | 受 注 形 態 |  |  | ※共同企業体の場合の出資比率（％）→
| イ.品質管理システム （ISO9001）の認証取得状況 |  |  | 認証取得の有無 |  |  |  | 登録証の有効期限
配置予定技術者の評価 | ウ.同種工事の施工実績 | 配置予定技術者の氏名 及び当該工事に従事する役割 |  | 氏 名
従事する役割
|  | 同種工事の 施工実績の有無 |  | 実績の有無
※同種工事の実績がない場合は，以下の記入は不要です。
|  | 同種工事のCORINS登録 |  | 建設業許可番号 ＋CORINS登録番号 | [5 empty] | ＋
工事実績情報（CORINS）の登録がある場合は，発注機関及び工事名称のみ記入
発 注 機 関
工 事 名 称
|  | 請 負 金 額 |  | 0
施 工 場 所
工 事 概 要
|  | 契約工期（期間） |  |  |  | ～
|  | 従事期間 |  |  |  | ～
|  | 従事した役割 |  | 従事した役割 |  |  | ←▼から選択
|  | 従事時の保有資格 |  | 資格名称
企業の 社会性 | エ.環境管理システムの 認証取得等の状況 |  |  | ＩＳＯ１４００１ |  |  |  | 登録証の有効期限
環境報告書等の公表
| 注1 |  | …該当するものを「リスト（▼表示されます）」から選択して下さい。
…該当する内容を直接入力（数値又は文字）して下さい。
| 注2 | 記入にあたっては，入札公告の「総合評価に関する説明書」をお読み下さい。