## 様式-共1-Ⅱｗ
様式-共1-Ⅱｗ
[5 empty] | 整理番号 | 200510587
評価値申告書 【簡易型Ⅱ型（ＷＴＯ）】
会社名
工事件名 | 広瀬川第３雨水幹線工事１
１．評価項目
評価視点 | 評価項目 |  | 加算 点 配点 | 評点 配点 | 申告内容 |  | 得 点 | 加 重 度 | 評 点 | 評価点 |  | 評価点 計
簡易な施工計画 | 施工上特に配慮が必要とされる条件や課題に関する技術的所見 | ① | 7 | 2 | ※審査後，仙台市が評価点を入力します。 |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | ② | 7 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | ③ | 6 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
2
企業の 施工能力 | ａ 過去10ヶ年度及び現年度における 同種工事の施工実績 |  | 10 | 3 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | セグメント内径1,500mm以上かつ施工延長が2,100m以上の密閉型シールド工法による土木工事 | セグメント内径1,500mm以上かつ施工延長が1,700m以上2,100m未満の密閉型シールド工法による土木工事 | セグメント内径1,500mm以上かつ施工延長が1,200m以上1,700m未満の密閉型シールド工法による土木工事 | 実績なし
| ｂ 品質管理システムの認証取得状況 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 認証取得あり | 認証取得なし
配置予定 技術者の 能力 | ｃ 過去10ヶ年度及び現年度における 同種工事の施工実績 | （１） |  | 3 |  |  | 0 | 1 | 0
|  | （２） |  | 2 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 監理技術者 | 主任技術者 | 実績なし
企業の 社会性 | ｄ 環境管理システムの認証取得状況 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 認証取得あり | 認証取得なし
10
|  |  | 30 | [7 empty] | 加算点 ① | 0
２．入札価格 |  |  | ② |  |  |  | （税抜）
３．評価値の計算 |  |  |  |  | ↓※施工計画を審査後に表記されます |  |  | ↓※施工計画を審査後に表記されます
評価値＝ | 標準点(100点)＋加算点（①） | ＝ | 100点＋ |  |  |  |  | ＝
| 入札価格（②）÷100,000,000 |  |  |  |  | ÷100,000,000
※評価値は，入札価格を一億で除したもので計算し，小数点以下第6位を切り捨てとします。
４．留意事項
※1 共同企業体名を記入して下さい。
※2 計算表の太枠セル（黄色）について，該当するものをリストから選択して下さい。
※3 本様式は，仙台市発注工事の総合評価一般競争入札に適用します。
※4 本様式は，「入札書」を提出する際に他の提出文書と一緒に提出して下さい。

## 様式-共Ⅱ 簡易な施工計画書
様式-Ⅱ
|  |  |  | 整理番号 | 200510587
簡易な施工計画書
会社名
工事件名 |  | 広瀬川第３雨水幹線工事１
■施工上特に配慮が必要とされる条件や課題－簡易な施工計画のテーマ
本工事においてφ2600mmシールド工及びφ1800mmミニシールド工並びにφ900刃口推進工によって雨水幹線管路を築造し、仙台駅西口地区において都市構造の変化により多発している浸水被害を軽減させることを目的としている。 この内、シールド工は、五橋公園に築造する発進基地から広瀬川まで掘進し、ミニシールド工は、同じ発進基地から花京院の市道上に築造する到達立坑まで掘進し、長距離施工かつ曲線があることから、掘進時の精度管理が重要である。 また、本工事現場の周辺環境は、住宅をはじめ商業・文教・医療施設が存在し、高度な土地利用が図られた地区であるとともに、歩行者・自転車・車両などの交通量が多く、工事が周辺環境に与える影響が懸念される。ついては、次の細目について技術的所見を求める。
| 細目① | 「施工課題」 | シールド工及びミニシールド工の施工路線には，地下埋設物や民有地との離隔が小さい箇所や最小曲線半径R=20mの曲線等があり，線形管理を確実に行う必要がある。 一次覆工の基準高（垂直方向）及び中心線の偏位（水平方向）の規格値をそれぞれ±100㎜及び±200㎜とするが，この規格値の何%で施工するか。 その体制・手順等について簡潔に記載すること。
| 細目① | 「安全管理」 | 本工事では，シールドマシンによる一次覆工及び開削工事において騒音・振動が発生するとともに，報道等により道路陥没に対して市民の関心が高まっている。 本工事においてどのように騒音・振動・陥没等を防止するか。その体制・手順等について簡潔に記載すること。
| 細目② | 「周辺環境」 | 本工事は，施工範囲が広く，市内中心部の浸水対策という市民にとって関心の高い事業である。また，シールド工の発進基地となる防音建屋は，都心部の賑わいを創出し多数の市民が利用する五橋公園を長期に亘り占用することからも，工事の円滑な施工には市民の理解・協力が必要である。 市民に対し，工事の目的等を周知し理解を深めてもらうとともに，施工に対する理解・協力を得るための施策等について簡潔に記載すること。
具 体 的 な 所 見 (テーマ）
細目①について
細目②について
細目③について
備 考 | ・所見は文章を記載するものとし，使用する文字の大きさは10ポイント以上で，印刷したときに欄内に収まることとする。 ・所見は配置予定技術者本人が作成すること。 ・提出は本様式のみとし，図表等は添付しないこと。

## 様式-Ⅱ-2ｗ
様式-Ⅱ-2ｗ
[5 empty] | 整理番号 |  | 200510587
企業及び配置予定技術者の施工実績等の状況
（JVの代表者の実績） ａ 同種工事の施工実績 | 同種工事の施工実績の有無 |  | 実績の有無 | （有無を選択） |  | 施工延長 |  |  | （区分を選択） | ａ，ｃ | 実績あり | 実績なし
| 同種工事のCORINS登録 |  | 建設業許可番号 ＋CORINS登録番号 |  |  |  |  | ＋ |  |  | 1,400m以上 | 1,100m以上1,400m未満 | 800m以上1,100m未満 | 実績なし
| 工事実績情報（CORINS）の登録がある場合は，発注機関及び工事名称のみ記入 | [9 empty] | 単体 | 共同企業体
| 発 注 機 関 | [8 empty] | ｂ，ｄ | 認証取得あり | 認証取得なし
| 工 事 名 | [9 empty] | 監理技術者 | 主任技術者 | 実績なし
| 契 約 金 額 （最終契約金額（税込）） |  | 0
工 事 場 所
工 事 概 要
| 契 約 工 期 |  |  |  | ～
| 受 注 形 態 |  | （いずれか選択） | ※共同企業体の場合の出資比率（％）→
ｂ 品質管理システムの認証取得状況 （JVの代表者の実績） |  |  | 認証取得の有無 | （有無を選択） |  | 登録証の有効期限
（JVの代表者の実績） ｃ 同種工事の施工実績 | 配置予定技術者（監理技術者）の氏名 |  | 氏 名
| （１） | 同種工事の施工実績の有無 | 実績の有無 | （有無を選択） |  | 施工延長 |  |  | （区分を選択）
|  | 同種工事のCORINS登録 | 建設業許可番号 ＋CORINS登録番号 |  |  |  |  | ＋
工事実績情報（CORINS）の登録がある場合は，発注機関及び工事名称のみ記入
発 注 機 関
工 事 名
|  | 契 約 金 額 （最終契約金額（税込）） | 0
工 事 場 所
工 事 概 要
|  | 契 約 工 期 |  |  | ～
従事が必要な期間
|  | 従 事 期 間 |  |  | ～
|  | 従事時の保有資格 | 資格名称
| （２） | ｃ（１）の工事における役割 | （役割を選択）
ｄ 環境管理システムの認証取得状況 （JVの代表者の実績） |  |  | 認証取得の有無 | （有無を選択） |  | 登録証の有効期限
注 |  | …該当するものを「リスト（▼表示されます）」から選択して下さい。
…該当する内容を直接入力（数値又は文字）して下さい。
イ 過去10ヶ年度及び現年度における 同種工事の施工実績
ウ 過去5ヶ年度及び現年度における 仙台市優良建設工事表彰歴
エ 過去3ヶ月における不誠実な行為 又は労働災害等
オ 品質管理システムの認証取得状況
カ 建設業労働災害防止協会への加入状況