## 様式-共1-Ⅱｗ
様式-共1-Ⅱｗ
[5 empty] | 整理番号 | 220510053
評価値申告書 【簡易型Ⅱ型（ＷＴＯ）】
会社名
工事件名 | （都）南小泉茂庭線（宮沢橋工区）橋梁上部工工事
１．評価項目
評価視点 | 評価項目 |  | 加算 点 配点 | 評点 配点 | 申告内容 |  | 得 点 | 加 重 度 | 評 点 | 評価点 |  | 評価点 計
簡易な施工計画 | 施工上特に配慮が必要とされる条件や 課題に関する技術的所見〈テーマ１〉 | ① | 5 | 2 | ※仙台市が施工計画を審査後に評価点を入力します。 |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | ② | 5 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| 施工上特に配慮が必要とされる条件や 課題に関する技術的所見〈テーマ２〉 | ① | 5 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | ② | 5 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
企業の 施工能力 | イ 過去10ヶ年度及び現年度における 同種工事の施工実績 |  | 10 | 3 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 実績あり | 実績なし
| オ 品質管理システムの認証取得状況 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 認証取得あり | 認証取得なし
配置予定 技術者の 能力 | キ 過去10ヶ年度及び現年度における 同種工事の施工実績 | （１） |  | 3 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 実績あり | 実績なし
|  | （２） |  | 2 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 監理技術者 | 主任技術者 | 実績なし
企業の 社会性 | ト 環境管理システムの認証取得状況 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 認証取得あり | 認証取得なし
10
|  |  | 30 | [7 empty] | 加算点 ① | 0
２．入札価格 |  |  | ② |  |  |  | （税抜）
３．評価値の計算 |  |  |  |  | ↓※施工計画の審査後に算出 |  |  | ↓※施工計画の審査後に算出
評価値＝ | 標準点(100点)＋加算点（①） | ＝ | 100点＋ |  |  |  |  | ＝
| 入札価格（②）÷100,000,000 |  |  |  |  | ÷100,000,000
※評価値は，入札価格を一億で除したもので計算し，小数点以下第6位を切り捨てとします。
４．留意事項
※1 共同企業体名を記入して下さい。
※2 計算表の太枠セル（黄色）について，該当するものをリストから選択して下さい。
※3 本様式は，仙台市発注工事の総合評価一般競争入札に適用します。
※4 本様式は，「入札書」を提出する際に他の提出文書と一緒に提出して下さい。
入力欄：
黄色セル

## 様式-Ⅱ 簡易な施工計画書 〈テーマ1〉
様式-Ⅱ
|  |  |  | 整理番号 | 220510053
簡易な施工計画書
|  |  | 会社名 | 0
工事件名 |  | （都）南小泉茂庭線（宮沢橋工区）橋梁上部工工事
■施工上特に配慮が必要とされる条件や課題－簡易な施工計画のテーマ １
当該施工箇所には広瀬川宮沢緑地があり，ゲートボール場や舗装された遊歩道のほか，左岸堤防天端の河川管理用通路も含め河川空間利用者が多い。そのため，工事期間中における河川管理用通路の通行者（歩行者・自転車・接道家屋の車両）を含む河川空間利用者の通行確保が必要である。また，当該地は市中心部に近く，堤防沿いには住居が連坦しているほか，工事期間が長期にわたることから騒音・振動など生活環境へ及ぼす影響を最小限に抑えるよう十分な配慮が求められる。ついては次の細目について技術的所見を求める。
| 細目① | 「周辺配慮」 | 河川空間利用者の通行確保 施工ヤード内では，河川管理用通路または高水敷の遊歩道のいずれか一方は，河川空間利用者の通行を確保することとしていることから，通行規制等の計画について示すこと。
| 細目② | 「周辺配慮」 | 周辺住民の騒音・振動対策 本工事は長期間にわたることから，周辺住民を含め河川空間利用者の理解と協力は円滑に工事を進める上で必要不可欠である。よって本工事の特性を踏まえ，騒音および振動が発生する工種を示し，対策について示すこと。
具 体 的 な 所 見
細目①について
細目②について
備 考 | ・所見は文章（日本語）で記載するものとし，図表等は用いないこと。 ・使用する文字の大きさは10ポイントとし，印刷したときに欄内に収まることとする。 ・所見は配置予定技術者本人が作成すること。 ・提出は本様式のみとし，別紙の添付は認めない。

## 様式-Ⅱ 簡易な施工計画書 〈テーマ2〉
様式-Ⅱ
|  |  |  | 整理番号 | 220510053
簡易な施工計画書
|  |  | 会社名 | 0
工事件名 |  | （都）南小泉茂庭線（宮沢橋工区）橋梁上部工工事
■施工上特に配慮が必要とされる条件や課題－簡易な施工計画のテーマ ２
本工事は，河川区域内での作業が主となり，特にクレーンベント架設は11月から5月までの渇水期内の施工が条件となっているため，安定的な資材の調達と適切な現場の工程管理が望まれる。ついては次の細目について技術的所見を求める。
| 細目① | 「工程計画」 | 工場製作品の工程管理 本工事では，工場製作される建設資材等の安定的な確保が必要不可欠であり，資材調達の遅れが事業全体スケジュールに及ぼす影響が大きい。ついては，ボルト・ナットを含む工場製作品の安定的な確保に向けた具体な取り組みについて示すこと。
| 細目② | 「工程計画」 | 現場作業の工程管理 施工場所，周辺交通環境，気象による影響など不測の事態に備えた工程管理の方法について具体的に示すこと。
具 体 的 な 所 見
細目①について
細目②について
備 考 | ・所見は文章（日本語）で記載するものとし，図表等は用いないこと。 ・使用する文字の大きさは10ポイントとし，印刷したときに欄内に収まることとする。 ・所見は配置予定技術者本人が作成すること。 ・提出は本様式のみとし，別紙の添付は認めない。

## 様式-Ⅱ-2ｗ
様式-Ⅱ-2ｗ
[5 empty] | 整理番号 |  | 220510053
企業及び配置予定技術者の施工実績等の状況
（JVの代表者の実績） イ 同種工事の施工実績 | 同種工事の施工実績の有無 |  | 実績の有無 | （有無を選択） |  |  |  |  | イ，キ | 実績あり | 実績なし
| 同種工事のCORINS登録 |  | 建設業許可番号 ＋CORINS登録番号 |  |  |  |  | ＋
| 工事実績情報（CORINS）の登録がある場合は，発注機関及び工事名称のみ記入 | [8 empty] | 単体 | 共同企業体
| 発 注 機 関 | [7 empty] | オ，ト | 認証取得あり | 認証取得なし
| 工 事 名 | [8 empty] | 監理技術者 | 主任技術者 | 実績なし
| 契 約 金 額 （最終契約金額（税込）） |  | 0
工 事 場 所
工 事 概 要
| 契 約 工 期 |  |  |  | ～
| 受 注 形 態 |  | （いずれか選択） | ※共同企業体の場合の出資比率（％）→
オ 品質管理システムの認証取得状況 （JVの代表者の実績） |  |  | 認証取得の有無 | （有無を選択） |  | 登録証の有効期限
（JVの代表者の実績） キ 同種工事の施工実績 | 配置予定技術者（監理技術者）の氏名 |  | 氏 名
| （１） | 同種工事の施工実績の有無 | 実績の有無 | （有無を選択）
|  | 同種工事のCORINS登録 | 建設業許可番号 ＋CORINS登録番号 |  |  |  |  | ＋
工事実績情報（CORINS）の登録がある場合は，発注機関及び工事名称のみ記入
発 注 機 関
工 事 名
|  | 契 約 金 額 （最終契約金額（税込）） | 0
工 事 場 所
工 事 概 要
|  | 契 約 工 期 |  |  | ～
|  | 従事が必要な期間 |  |  | ～
|  | 従 事 期 間 |  |  | ～
|  | 従事時の保有資格 | 資格名称
| （２） | （１）の工事における役割 | （役割を選択）
ト 環境管理システムの認証取得状況 （JVの代表者の実績） |  |  | 認証取得の有無 | （有無を選択） |  | 登録証の有効期限
注 |  | …該当するものを「リスト（▼表示されます）」から選択して下さい。
…該当する内容を直接入力（数値又は文字）して下さい。
イ 過去10ヶ年度及び現年度における 同種工事の施工実績
ウ 過去5ヶ年度及び現年度における 仙台市優良建設工事表彰歴
エ 過去3ヶ月における不誠実な行為 又は労働災害等
オ 品質管理システムの認証取得状況
カ 建設業労働災害防止協会への加入状況